Оценка

эффективности реализации муниципальной	программы сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 –2020годы» за 2018 год

| Муниципальная программа сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018– 2020годы» | Y – Запланировано | B - Фактически | рейтинг эффективности муниципальных программ (R) в отчетном году: | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПОДПРОГРАММА «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2020годы» | 2039493,59 | 2039493,59 | R=100% | Высокая эффективность |
| - ПОДПРОГРАММА «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2020 гг.» | 856173,49 | 856173,49 | R=100% | Высокая эффективность |
| 3.ПОДПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2020 годы» | 90527,23 | 90527,23 | R=100% | Высокая эффективность |
| 4 ПОДПРОГРАММА «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее Подпрограмма) | 883765,12 | 87646,00 | R=9,92% | Низкая эффективность Объясняется сезонным характером выполнения работ, и поступлением акцизов в последние дни месяца. |
| 5 ПОДПРОГРАММА «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2020 годы» (Далее – Подпрограмма) | 0,00 | 0,00 | R=0% | Высокая эффективность |
| 6 ПОДПРОГРАММА «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2020годы» | 0,00 | 0,00 | R=0% | Высокая эффективность |
| 7 ПОДПРОГРАММА «Благоустройство территории сельского поселении Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее Подпрограмма) | 782629,23 | 782565,17 | R=99,99% | Высокая эффективность |
| 8 ПОДПРОГРАММА «Развитие социальной политики сельского поселения, обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы» | 183401,20 | 183401,20 | R=100% | Высокая эффективность |
| 9 ПОДПРОГРАММА # «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2020 годы» | 94012,99 | 94012,99 | R=100% | Высокая эффективность |
|  | 4 930002,85 | 4133819,67 | R=83,9% | Высокая эффективность |

Главный специалист-бухгалтер                                           Уткина Е.В.