Оценка об эффективности реализации принятых муниципальных программ сельским поселением Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области

Программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области от 29 декабря 2022 года № 65

| № п/п |  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. |  | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  | Степень достижения целевых индикаторов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановые значения по Программе |  |  | Фактически достигнутые значения |  |  |  |
| 1 подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Материальное содержание главы сельского поселения | Руб. |  | 1005301,04 |  |  | 1005301,04 |  | 100 |  |
| 2 |  |  | Материальное содержание работников администрации | Руб. |  | 1083790,3 |  |  | 1080631,69 |  | 99,7 |  |
| 3 |  |  | Материально техническое обеспечение деятельности работников администрации | Руб. |  | 171161,3 |  |  | 171161,3 |  | 100 |  |
| 4 |  |  | Материальное содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Руб. |  | 115070,00 |  |  | 115070,00 |  | 100 |  |
| 5 |  |  | Материально техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 6 |  |  | Прочие расходы | Руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 7 |  |  | Осуществление исполнения полномочий, переданных сельским поселением Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области | Руб. |  | 16650,70 |  |  | 16650,70 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 2391973,34 |  |  | 2388809,17 |  | 99,9 |  |
| Вышеуказанные мероприятия направлены на обеспечение своевременного и бесперебойного функционирования администрации сельского поселения Кирилловка, для исполнения муниципальных функций в рамках полномочий администрации и повышение комфортности условий жизнедеятельности в поселении. Численное значение рейтинга эффективности в размере 99,9 % указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы 2 подпрограмма « Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Материальное содержание работников пожарной безопасности | Руб. |  | 535141,44 |  |  | 535141,44 |  | 100 |  |
| 2 |  |  | Материально –техническое обеспечение деятельности работников пожарной безопасности | Руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по ГО и ЧС | Руб. |  | 21775,39 |  |  | 21775,39 |  | 100 |  |
| 4 |  |  | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Руб. |  | 96537,63 |  |  | 96537,63 |  | 100 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 653454,46 |  |  | 653454,46 |  | 100 |  |
| Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укреплению пожарной безопасности, снижению количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах на территории сельского поселения Кирилловка, относительное сокращение материального ущерба от пожаров. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100% указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих по подакцизным товарам (продукции) |  | Руб. |  |  | 541046,00 |  | 195759,52 |  | 36,2 |
| 2 |  |  | Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих по подакцизным товарам (продукции) – за счет остатков прошлого года |  | Руб. |  |  | 425772,48 |  | 425772,48 |  | 100 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 966818,48 |  | 621532 |  | 64,3 |
| В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - улучшение качества дорожной сети. - повышение безопасности дорожного движения. Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 64,3 %, что указывает на высокую эффективность данной подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы". 1; Мероприятие по подготовке технического плана в отношении объектов по водоснабжению и водоотведению; Руб.; 247829,00; 247829,00; 100. 2; Коммунальная инфраструктура – ремонт газопровода; Руб.; 1495016,88; 1495016,88; 100. ИТОГО:; 1742845,88; 1742845,88; 100. В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение качественных показателей воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 100 %, что указывает на высокую эффективность данной подпрограммы. 7 подпрограмма « Благоустройство территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» |
| 1 | Оплата за потребляемую электроэнергию |  | Руб. |  | 380000,00 |  |  | 380000,00 |  | 100 |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству территории |  | Руб. |  | 350000,00 |  |  | 350000,00 |  | 100 |
| 5 | Межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроительной деятельности |  | Руб. |  | 133631,60 |  |  | 133631,60 |  | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 863631,60 |  |  | 863631,60 |  | 100 |

| В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - Организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100% указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. 8 подпрограмма «Развитие социальной политики, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, поддержка отрасли культуры, осуществление капитального текущего ремонта учреждений, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное содержание работников социальной политики | Руб. | 131862,2 | 131862,2 | 100 |
| 2 | Компенсация произведенных расходов на оказание материальной помощи гражданам сельских поселений а связи со снеготаянием | Руб. | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| 3 | Межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Руб. | 1066010,4 | 1066010,4 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 1212872,60 | 1212872,60 | 100 |
| В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: - доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан; - увеличение числа жителей, участвующих в культурной жизни села; - улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории села посредством формирования празднично-досуговой культуры. Численное значение рейтинга эффективности в размере 100 % указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы. 9 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное содержание инструктора по молодежной политики | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту | Руб. | 131201,87 | 131198,87 | 100 |
| 3 | Межбюджетные трансферты на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Руб. | 47849,53 | 47849,53 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 150 964,15 | 150 964,15 | 100 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики.

- Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

- Увеличение количества детей и молодежи – воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

- Развитие сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

10 «А» подпрограмма   "Информационное освещение деятельности сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы"

| 1 | Опубликование НПА в печатном средстве массовой информации в газете «Ставрополь–на–Волге. Официальное опубликование» | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выпуск электронной версии газеты «Кирилловский Вестник» | Руб. | 98 400,00 | 98 400,00 | 100 |
| 3 | Размещение официальной информации на официальном сайте сельского поселения Кирилловка | Руб. | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 |
|  | Итого: |  | 134 400,00 | 134 400,00 | 100 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-информационная открытость и доступность деятельности Администрации сельского поселения Кирилловка;

- постоянная и качественная связь между жителями сельского поселения и органами власти.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

11 «Б» подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения Кирилловка  муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2023 -2025 годы»

| 1 | Услуги телефонной связи, услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети интернет | Руб. | 3000,00 | 3000,00 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и продление лицензий | Руб. | 33200,00 | 33200,00 | 100 |
| 4 | Межбюджетные трансферты на осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего муниципального финансового контроля | Руб. | 89312,81 | 89312,81 | 100 |
| 5 | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Руб. | 391075,57 | 391075,57 | 100 |
|  | Итого: |  | 516588,38 | 516588,38 | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограммам |  | 8 661 636,14 | 8 313 182,49 | 97,1 |

В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-уменьшение скорости реагирования и затрат на документооборот:

- улучшение материально-технической базы ИТ-инфраструктуры

- обеспечение достижения качественного и эффективного показателя использования иных межбюджетных трансфертов по учреждению центра бюджетного учета и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области

Численное значение рейтинга эффективности  в размере  100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

Глава сельского поселения Кирилловка                  				      Г.В. Серенков