  Оценка об эффективности реализации принятых муниципальных программ сельским поселением Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области 
Программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области от 29 декабря 2022 года № 65   
                                          
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед.
изм.
	Значения целевых индикаторов
	Степень достижения целевых индикаторов,
% 

	
	
	
	Плановые значения по Программе
	Фактически достигнутые значения
	

	1 подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»»

	1
	Материальное содержание главы сельского поселения
	Руб.
	1005301,04
	1005301,04
	100

	2
	Материальное содержание  работников администрации
	Руб.
	1083790,3
	1080631,69
	99,7

	3
	Материально техническое обеспечение деятельности работников администрации
	Руб.
	171161,3
	171161,3
	100

	4
	Материальное содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	115070,00
	115070,00
	100

	5
	Материально техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	6
	Прочие расходы
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	7
	Осуществление исполнения полномочий, переданных сельским поселением Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области
	Руб.
	16650,70
	16650,70
	          

	
	ИТОГО:
	
	2391973,34
	2388809,17
	99,9

	Вышеуказанные мероприятия направлены на обеспечение своевременного и бесперебойного функционирования администрации сельского поселения Кирилловка, для исполнения муниципальных функций в рамках полномочий администрации и повышение комфортности условий жизнедеятельности в поселении.
Численное значение рейтинга эффективности  в размере  99,9 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы

2 подпрограмма « Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025 годы»

	1
	Материальное содержание  работников пожарной безопасности
	Руб.
	535141,44
	535141,44
	100

	2
	Материально –техническое обеспечение деятельности работников пожарной безопасности
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	3
	Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по ГО и ЧС
	Руб.
	21775,39
	21775,39
	100

	4
	Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Руб.
	96537,63
	96537,63
	100

	
	ИТОГО:
	
	653454,46
	653454,46
	100

	Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укреплению пожарной безопасности, снижению количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах на территории сельского поселения Кирилловка, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

	
4 подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы»

	1
	Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих по подакцизным товарам (продукции)
	Руб.
	541046,00
	195759,52
	36,2

	2
	Расходы на содержание дорожного фонда за счет 
денежных средств, поступающих по подакцизным товарам (продукции) – за счет остатков прошлого года
	Руб.
	425772,48
	425772,48
	100

	
	ИТОГО:
	
	966818,48
	621532
	64,3

	В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- улучшение качества дорожной сети.
- повышение безопасности дорожного движения.
Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 64,3 %, что указывает на высокую эффективность данной подпрограммы.

		
6  подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы"

	1
	Мероприятие по подготовке технического плана в отношении объектов по водоснабжению и водоотведению
	Руб.
	247829,00
	247829,00
	100

	2
	Коммунальная инфраструктура – ремонт газопровода
	Руб.
	1495016,88
	1495016,88
	    100

	
	ИТОГО:
	
	1742845,88
	1742845,88
	    100

	В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- улучшение качественных показателей  воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.
Численное значение рейтинга эффективности мероприятий подпрограммы составила 100 %, 
что указывает на высокую эффективность данной подпрограммы



7  подпрограмма « Благоустройство территории сельского поселения Кирилловка  муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025 годы»

	1
	Оплата за потребляемую электроэнергию
	Руб.
	380000,00
	380000,00
	100

	2
	Прочие мероприятия по благоустройству территории
	Руб.
	350000,00
	350000,00
	100

	5
	Межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроительной деятельности
	Руб.
	133631,60
	133631,60
	100

	
	ИТОГО:
	
	863631,60
	863631,60
	100



	В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- Организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения.
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

8 подпрограмма «Развитие социальной политики, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, поддержка отрасли культуры, осуществление капитального текущего ремонта учреждений, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы»


	1
	Материальное содержание работников социальной политики
	Руб.
	131862,2
	131862,2
	100

	2
	Компенсация произведенных расходов на оказание материальной помощи гражданам сельских поселений а связи со снеготаянием
	Руб.
	15000,00
	15000,00
	100

	3
	Межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	Руб.
	1066010,4
	1066010,4
	100

	
	ИТОГО:
	
	1212872,60
	1212872,60
	100

	В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан;
- увеличение числа жителей, участвующих в культурной жизни села;
- улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории села посредством формирования празднично-досуговой культуры. 
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

9 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы»

	1
	Материальное содержание  инструктора по молодежной политики
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	2
	Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту
	Руб.
	131201,87
	131198,87
	100

	3
	Межбюджетные трансферты на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	Руб.
	47849,53
	47849,53
	100

	

	ИТОГО:
	
	150 964,15
	150 964,15
	100


В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики.
- Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
- Увеличение количества детей и молодежи – воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
- Развитие сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.
[bookmark: _GoBack]
10 «А» подпрограмма   "Информационное освещение деятельности сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы"
	1
	Опубликование НПА в печатном средстве массовой информации в газете «Ставрополь–на–Волге. Официальное опубликование»
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	2
	Выпуск электронной версии газеты «Кирилловский Вестник»
	Руб.
	98 400,00
	98 400,00
	100

	3
	Размещение официальной информации на официальном сайте сельского поселения Кирилловка
	Руб.
	36 000,00
	36 000,00
	100

	
	Итого:
	
	134 400,00
	134 400,00
	100



В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
-информационная открытость и доступность деятельности Администрации сельского поселения Кирилловка;
- постоянная и качественная связь между жителями сельского поселения и органами власти.
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.

11 «Б» подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения Кирилловка  муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2023 -2025 годы»
	1
	Услуги телефонной связи, услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети интернет
	Руб.
	3000,00
	3000,00
	100

	2
	Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание  оргтехники
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	3

	Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и продление лицензий
	Руб.
	33200,00
	33200,00
	100

	4
	Межбюджетные трансферты на осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего 
муниципального финансового контроля
	Руб.
	89312,81
	89312,81
	100




	5
	Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии
	Руб.
	391075,57
	391075,57
	100

	
	Итого:
	
	516588,38
	516588,38
	100

	
	ИТОГО по подпрограммам
	
	8 661 636,14
	8 313 182,49
	97,1



В рамках реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
-уменьшение скорости реагирования и затрат на документооборот:
- улучшение материально-технической базы ИТ-инфраструктуры
- обеспечение достижения качественного и эффективного показателя использования иных межбюджетных трансфертов по учреждению центра бюджетного учета и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области
Численное значение рейтинга эффективности  в размере  100 %  указывает на высокую эффективность исполнения подпрограммы.



Глава сельского поселения Кирилловка                  				      Г.В. Серенков
