Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Об   утверждении муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  сельского поселения  Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области

от 29.06.2021 года № 36

1.Наименование целей и задач муниципальной программы

Целями и задачами программы являются:

-  обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам

2.Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Программными мероприятиями  были предусмотрены финансовые затраты из бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год в сумме 30 000,00 руб. По состоянию на 01.01.2023 исполнены 8 запланированных программных мероприятий из 18. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 53,95 %.

3.Перечень выполненных и невыполненных показателей программы

За 2023 год были проведены следующие мероприятия:

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов  в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

Энергосбережение в жилых домах

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кирилловка включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2023годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (K(план)), (ед.изм) |  | Фактическое значение показателя (K(факт)), (ед.изм) | Уровень достижения индикаторов (K), (%) |
| Kи | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | 100 % |
| Kи1 | количество проведённых мероприятий | 0 |  | 0 | 100 % |
| Kи2 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 0 | 0 % |
| Kи3 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи4 | количество публикаций в сети Интернет | 0 |  | 0 | 100 % |
| Kи5 | количество распространенных агитационных материалов | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи6 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 0 | 0 % |
| Kи7 | количество проведённых мероприятий | 0 |  | 0 | 100 % |
| Kи8 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи9 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи10 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи11 | количество проведённых мероприятий | 0 |  | 0 | 100 % |
| Kи12 | количество проведённых мероприятий | 0 |  | 0 | 100 % |
| Kи13 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 0 | 0 % |
| Kи14 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи15 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100 % |
| Kи16 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 0 | 0 % |
| Kи17 | количество проведённых мероприятий | 1 |  | 1 | 100% |
| Kи18 | количество проведённых мероприятий | 0 |  | 0 | 100% |
| Kи=1400/18=77,7% |  |  |  |  |  |
| Kф | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы | 337333 | 30000 |  | 8,9% |
| Kм | уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы | 18 |  | 8 | 44,4 % |

В 2023 году запланировано проведение 8 мероприятий, из них выполнено 18 мероприятий, что составляет 44,44%.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную  программу

По состоянию на 01.01.2024 исполнены программные мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 44,44 %.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=77,7*0,5+8,9*0,2+44,4*0,3=53,95

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 53,95 %, из чего следует, что программа оценивается как эффективная.

Глава сельского поселения Кирилловка                                                   Г.В.Серенков